
 คำนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 12 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี    
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง                   จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง  ปีงบประมาณ               พ.ศ. 2568 (ภายในเดือนธันวาคม 2568) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
สารบัญ









         หน้า 

ส่วนที่ 1 บทนำ








1


ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล






6


ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล




38


ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 





55
ภาคผนวก
-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                                 (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2568 
  บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น
    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง  
             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้                        มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี
                การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถ นำาไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง แท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป
         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่                                 จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนติดตามและประเมินผลเพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาได้ด้วย
1

ส่วนที่ 1
  บทนำ
       1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
                การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่
เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับ การควบคุมการดำเนินงาน                เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น การประเมินผล (Evaluation) คือการตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ (On-going Evaluation) หรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
        2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
1. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
         และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
3. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
4. เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป
5. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง                จะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน  รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดี  ยิ่งขึ้น  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2

6.เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

3.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
          ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล              พ.ศ. 2548 ข้อ 29 ข้อ 30 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน รับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา   ไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
           3.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   



    1.ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง


   2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา ที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
                3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป
           3.2 ผู้บริหารท้องถิ่น 

                   1) สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น
         2) เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ สภาท้องถิ่น  
           3.3 สภาท้องถิ่น 
1) จัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญหรือวิสามัญ แล้วแต่กรณีเพื่อรับทราบผลจาก
การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหารท้องถิ่น 

2) สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือที่ประชุมแห่งสภาท้องถิ่นสามารถ อภิปรายและเสนอความเห็นใน
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

3

3) ประธานสภาท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น
ได้รับทราบ และได้เสนอ ความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนา ท้องถิ่นให้ผู้บริหาร  ท้องถิ่น 
3.4 ผู้บริหารท้องถิ่น 
ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภา ท้องถิ่นได้รับทราบและได้เสนอ
ความเห็น หรือการตั้ง ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นในสภาท้องถิ่นแล้ว ส่งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
3.5 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1) ผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นเพื่อได้รับทราบผลการ
ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาท้องถิ่น 

2) เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการ พัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบ

3.6 ผู้บริหารท้องถิ่น 

           1) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 

2) ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

3) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ขั้นตอนการการรายงานผล
[image: image1.png]



4
4.เครื่องมือการติดตามและประเมินผล  
            เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring evaiuation 

tools forlocal development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้การติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires)แบบสัมภาษณ์ (lnterview) แบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้นโดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไปอำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบสัมภาษณ์ (lnterview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆที่กำาหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแก้วจึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนามดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
5.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ 
ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
          2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหาทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมาย อย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
            3.ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือ ข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
            5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและ รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจน ปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
5

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผล ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถ ก าหนดมาตรการต่าง ๆ สำาหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง 
6
ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล
        1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้
1.1.1 จำนวนยุทธศาสตร์ 6ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย


ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
   จำนวน 3 โครงการ
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 จำนวน 35 โครงการ
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  จำนวน 5 โครงการ
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองการบริหาร  
  จำนวน 5 โครงการ
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  จำนวน 1 โครงการ
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านเศรษฐกิจ
      จำนวน - โครงการ
7
1.1.2 ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผลเป็นดังนี้
	ลำดับ
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	1
	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	20
	20

	2
	การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	20
	20

	3
	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
	60
	60

	
	3.1
	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
	(5)
	5

	
	3.2
	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
	(5)
	5

	
	3.3
	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
	(5)
	5

	
	3.4
	ยุทธศาสตร์จังหวัด
	(5)
	5

	
	3.5
	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	(5)
	5

	
	3.6
	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(5)
	5

	
	3.7
	วิสัยทัศน์
	(5)
	5

	
	3.8
	กลยุทธ์
	(5)
	5

	
	3.9
	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
	(5)
	5

	
	3.10
	จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
	(5)
	5

	
	3.11
	แผนงาน

	(5)
	5

	
	3.12
	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
	(5)
	5

	รวมคะแนน
	100
	100


คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้คะแนนร้อยละ ....100..... เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  8
1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลโครงการ




การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผลเป็นดังนี้ 
	ลำดับ
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	1
	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  
	10
	10

	2
	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
	10
	9

	3
	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
	10
	9

	4
	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา  
	5
	5

	5
	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
	30
	29

	
	5.1
	ความชัดเจนของชื่อโครงการ  
	(5)
	4

	
	5.2
	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
	(5)
	5

	
	5.3
	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
	(5)
	5

	
	5.4
	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
	(5)
	5

	
	5.5
	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
	(5)
	5

	
	5.6
	ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
	(5)
	5

	6


	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
	(35)
	26

	
	6.1
	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม
	(5)
	5

	
	6.2
	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน
	(5)
	2

	
	6.3
	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
	(5)
	1

	
	6.4
	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ
	(5)
	2

	
	6.5
	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	(5)
	5

	
	6.6
	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	(5)
	5

	
	6.7
	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ
	(5)
	4

	รวมคะแนน
	100
	86


9




คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง  ได้คะแนนร้อยละ   86  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
            1.3.1 เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ             พ.ศ.2568 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568


ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 33 โครงการ และโอนตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ  30,843,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ

	1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
	3
	7,019,000

	2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
	35
	23,394,000

	3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย
	5
	395,000

	4. ด้านการเมืองการบริหาร
	5
	175,000

	5. ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	1
	30,000

	6. ด้านเศรษฐกิจ
	0
	0

	รวม
	49
	30,843,000


10
1.3.2 การใช้จ่ายงบประมาณ
  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 36 โครงการ จำนวนเงิน 22,403,506.90 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 36 โครงการ จำนวนเงิน 22,403,506.90 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ

	1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
	0
	0
	0
	0

	2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
	26
	22,197,891
	26
	22,197,891

	3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย
	4
	80,155.60
	4
	80,155.60

	4. ด้านการเมืองการบริหาร
	5
	114,651
	5
	114,651

	5. ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	1
	10,809.30
	1
	10,809.30

	6. ด้านเศรษฐกิจ
	0
	0
	0
	0

	รวม
	36
	22,403,506.90
	36
	22,403,506.90


11

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570

	ยุทธศาสตร์
	2566
	2567
	2568
	2569
	2570

	
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ

	1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
	33
	118,354,000.00
	22
	56,412,000.00
	64
	73,061,000
	9
	9,971,000
	8
	31,432,800

	2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
	54
	25,078,800.00
	56
	36,960,800.00
	68
	35,067,800
	72
	95,469,800
	72
	53,981,800

	3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย
	4
	1,425,000.00
	13
	2,685,000.00
	14
	3,775,000
	12
	1,245,000
	13
	1,145,000

	4. ด้านการเมืองการบริหาร
	19
	2,115,000.00
	18
	1,715,000.00
	20
	2,915,000
	19
	2,215,000
	20
	2,715,000

	5. ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	4
	220,000.00
	4
	220,000.00
	4
	220,000
	4
	220,000
	4
	220,000

	6. ด้านเศรษฐกิจ
	6
	570,000.00
	6
	770,000.00
	6
	2,570,000
	6
	770,000
	6
	770,000

	รวม
	130
	147,762,800.00
	119
	98,762,800.00
	176
	117,608,800
	122
	109,890,800
	123
	90,264,600


(ข้อมูลอ้างอิง : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลแผนของ อปท. : e-plan)

 12

  2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2568
	ยุทธศาสตร์
	แผนการดำเนินการทั้งหมด
	ขออนุมัติงบประมาณ
	เบิกจ่าย
	หมายเหตุ

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	

	1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
	64
	73,061,000
	3
	7,019,000
	0
	0
	

	2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
	68
	35,067,800
	35
	23,394,000
	26
	22,197,891
	

	3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย
	14
	3,775,000
	5
	395,000
	4
	80,155.60
	

	4. ด้านการเมืองการบริหาร
	20
	2,915,000
	5
	175,000
	5
	114,651
	

	5. ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	4
	220,000
	1
	30,000
	1
	10,809.30
	

	6. ด้านเศรษฐกิจ
	6
	2,570,000
	0
	0
	0
	0
	

	รวม
	176
	117,608,800
	49
	30,843,000
	36
	22,403,506.90
	


(ข้อมูลอ้างอิง : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลแผนของ อปท. : e-plan)
                                                                                                                                                                                              13 

 3.แบบรายงานติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
  1.1 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ
      (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับที่
	โครงการ/รายละเอียดโครงการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
(บาท)
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
ตามแผน
	ผลการดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)
	ผลการดำเนินการ
	ข้อเสนอแนะ
	ปัญหาและอุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้ว
	ยกเลิกโครงการ
	
	
	
	

	1
	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายซับตัวหนอน  หมู่ที่ 1 (ช่วงที่2)บ้านโป่งกระทิงบน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
	2,201,000
	ม.ค. – ก.ย.68
	-
	(
	-
	
	 
	รอหนังสืออนุญาตจากป่าไม้

	2
	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก-สายบ้านห้วยมะกรูด เชื่อมต่อ สปก.หมู่ที่ 10 บ้านห้วยมะกรูด ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
	1,667,700
	ม.ค. – ก.ย.68
	-
	(
	-
	
	 
	รอหนังสืออนุญาตจากป่าไม้


14
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
	ลำดับที่
	โครงการ/รายละเอียดโครงการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
(บาท)
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
ตามแผน
	ผลการดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)
	ผลการดำเนินการ
	ข้อเสนอแนะ
	ปัญหาและอุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้ว
	ยกเลิกโครงการ
	
	
	
	

	3
	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก-สายหุบมะกรูด หมู่ที่ 14 บ้านพุบอนกลาง  (ช่วงที่2) ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
	3,150,300
	ม.ค. – ก.ย.67
	-
	(
	-
	-
	 
	รอหนังสืออนุญาตจากป่าไม้


                                                                                                                                                                                                                                           15
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 

     (1) แผนงานสาธารณสุข 
	ลำดับที่
	โครงการ/รายละเอียดโครงการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
(บาท)
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
ตามแผน
	ผลการดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)
	ผลการดำเนินการ
	ข้อเสนอแนะ
	ปัญหาและอุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้ว
	ยกเลิกโครงการ
	
	
	
	

	1
	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1  
	20,000
	ส.ค. -ก.ย.68
	  
	 (
	- 
	 ไม่ได้ดำเนินการ
	 
	หมู่บ้านไม่ได้ดำเนินการขอรับงบประมาณ

	2
	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2
	10,000
	ส.ค. -ก.ย.68
	( 
	 
	 9,935
	อุดหนุนจัดทำโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2
	
	

	3
	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2
	10,000
	ส.ค. -ก.ย.68
	(
	
	9,575
	อุดหนุนจัดทำโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2
	
	


 16
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 

     (1) แผนงานสาธารณสุข 
	ลำดับที่
	โครงการ/รายละเอียดโครงการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
(บาท)
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
ตามแผน
	ผลการดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)
	ผลการดำเนินการ
	ข้อเสนอแนะ
	ปัญหาและอุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้ว
	ยกเลิกโครงการ
	
	
	
	

	4
	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อน ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 3
	20,000
	ส.ค. -ก.ย.68
	  
	 (
	- 
	 ไม่ได้ดำเนินการ
	 
	หมู่บ้านไม่ได้ดำเนินการขอรับงบประมาณ

	5
	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 4
	11,550
	ส.ค. -ก.ย.68
	( 
	 
	11,550
	อุดหนุนจัดทำโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 4
	
	

	6
	โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า     กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4
	10,000
	ส.ค. -ก.ย.68
	(
	
	8,450
	อุดหนุนจัดทำโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4
	
	


17
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 

     (1) แผนงานสาธารณสุข 
	ลำดับที่
	โครงการ/รายละเอียดโครงการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
(บาท)
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
ตามแผน
	ผลการดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)
	ผลการดำเนินการ
	ข้อเสนอแนะ
	ปัญหาและอุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้ว
	ยกเลิกโครงการ
	
	
	
	

	7
	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 5
	20,000
	ส.ค. -ก.ย.68
	  
	 (
	- 
	 ไม่ได้ดำเนินการ
	 
	หมู่บ้านไม่ได้ดำเนินการขอรับงบประมาณ

	8
	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 6
	20,000
	ส.ค. -ก.ย.68
	( 
	 
	20,000
	อุดหนุนจัดทำโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 6
	
	

	9
	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 7
	20,000
	ส.ค. -ก.ย.68
	
	(
	-
	ไม่ได้ดำเนินการ
	
	หมู่บ้านไม่ได้ดำเนินการขอรับงบประมาณ

	10
	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 8
	20,000
	ส.ค. -ก.ย.68
	
	(
	-
	ไม่ได้ดำเนินการ
	
	หมู่บ้านไม่ได้ดำเนินการขอรับงบประมาณ

	11
	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 9
	20,000
	ส.ค. -ก.ย.68
	
	(
	-
	ไม่ได้ดำเนินการ
	
	หมู่บ้านไม่ได้ดำเนินการขอรับงบประมาณ


18

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 

     (1) แผนงานสาธารณสุข 
	ลำดับที่
	โครงการ/รายละเอียดโครงการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
(บาท)
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
ตามแผน
	ผลการดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)
	ผลการดำเนินการ
	ข้อเสนอแนะ
	ปัญหาและอุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้ว
	ยกเลิกโครงการ
	
	
	
	

	12
	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 10
	20,000
	ส.ค. -ก.ย.68
	  
	 (
	- 
	 ไม่ได้ดำเนินการ
	 
	หมู่บ้านไม่ได้ดำเนินการขอรับงบประมาณ

	13
	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 11
	20,000
	ส.ค. -ก.ย.68
	  
	 (
	- 
	 ไม่ได้ดำเนินการ
	
	หมู่บ้านไม่ได้ดำเนินการขอรับงบประมาณ

	14
	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 12
	20,000
	ส.ค. -ก.ย.68
	( 
	
	12,900
	อุดหนุนจัดทำโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม  ราชกุมารี หมู่ที่ 12
	
	

	15
	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 13
	20,000
	ส.ค. -ก.ย.68
	( 
	
	14,090
	อุดหนุนจัดทำโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 13
	
	


19
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 

     (1) แผนงานสาธารณสุข 
	ลำดับที่
	โครงการ/รายละเอียดโครงการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
(บาท)
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
ตามแผน
	ผลการดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)
	ผลการดำเนินการ
	ข้อเสนอแนะ
	ปัญหาและอุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้ว
	ยกเลิกโครงการ
	
	
	
	

	16
	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี  สว่างควัฒน วรขัตติย ราชนารี หมู่ที่ 14
	20,000
	ส.ค. -ก.ย.68
	(  
	 
	 12,375
	 อุดหนุนจัดทำโครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ 14
	 
	


20
 2.1 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม      
       (2) แผนงานสังคมสงเคราะห์
	ลำดับที่
	โครงการ/รายละเอียดโครงการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
(บาท)
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
ตามแผน
	ผลการดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)
	ผลการดำเนินการ
	ข้อเสนอแนะ
	ปัญหาและอุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้ว
	ยกเลิกโครงการ
	
	
	
	

	1
	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
	40,000

	ต.ค. 67-ก.ย.68
	( 
	-
	24,000
	 -ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ...6..ราย 
	 
	 

	2
	โครงการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง
	 20,000
	พ.ค. – ก.ค. 68
	(
	-
	 16,160
	-ดำเนินการฝึกอบรมให้กับกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง เมื่อวันที่ 18มิถุนายน 2568 
	
	-


21
  2.1 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม      
        (3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/รายละเอียดโครงการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
(บาท)
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
ตามแผน
	ผลการดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)
	ผลการดำเนินการ
	ข้อเสนอแนะ
	ปัญหาและอุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้ว
	ยกเลิกโครงการ
	
	
	
	

	1
	โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน
	30,000
	เม.ย.-มิ.ย.68
	(
	
	9,390
	 จัดอบรมคัดแยกขยะในครัวเรือน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2568 ณ ศาลาหมู่บ้านบางกะม่า หมู่ที่ 1 
	 
	

	2
	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
	20,000
	  ก.ค. 68
	(
	-
	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
	-จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดโป่งกระทิงล่าง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 68
	
	  

	3
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
	410,000
	ธ.ค.67-ก.พ.68
	(
	-
	326,110
	-ดำเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง-ชลบุรี เมื่อวันที่ 3-6 ก.พ. 68 
	
	

	4
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสตรีตำบลบ้านบึง  
	130,000
	ก.พ.-มี.ค.68
	(
	
	123,650
	-ดำเนินการอบรมและศึกษาดูกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัยหวาน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2568
	
	

	5
	โครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมดี
	50,000.- 

	ธ.ค.67-ส.ค.68
	(
	
	17,135
	จัดอบรมการจัดการขยะ การปลูกพืชผักสวนครัว การจัดทำถังดักไขมัน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 ณ อบต.บ้านบึง 
	
	


22
  2.1 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม      
        (4) แผนงานงบกลาง
	ลำดับที่
	โครงการ/รายละเอียดโครงการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
(บาท)
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
ตามแผน
	ผลการดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)
	ผลการดำเนินการ
	ข้อเสนอแนะ
	ปัญหาและอุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้ว
	ยกเลิกโครงการ
	
	
	
	

	1
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	13,155,200
	ต.ค.67-ก.ย.68
	(
	
	12,404,300
	-ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี 2568
	
	

	2
	เบี้ยยังชีพความพิการ
	2,446,400
	ต.ค.67-ก.ย.68
	(
	
	2,278,600
	-ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปี 2568
	
	

	3
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	72,000
	ต.ค.67-ก.ย.68
	(
	
	68,000
	-ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2568
	
	

	4
	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
	220,000.-


	ต.ค.67-ม.ค.68
	(
	
	213,817
	-ดำเนินการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
	
	


  23

2.2 กลยุทธ/แนวทาง ส่งเสริมระบบการศึกษา และการกีฬา
      (1) แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/รายละเอียดโครงการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
(บาท)
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
ตามแผน
	ผลการดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ใช้ 

(บาท)
	ผลการดำเนินการ
	ข้อเสนอแนะ
	ปัญหาและอุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้ว
	ยกเลิกโครงการ
	
	
	
	

	1
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 
	818,040
	 ต.ค.67-ก.ย.68
	(
	 
	  694,341
	-ดำเนินการจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัวนักเรียน และเงินพัฒนาการจัดการศึกษา ให้กับ ศพด. ในสังกัด อบต.บ้านบึง จำนวน 3 แห่ง
	 
	 

	2
	* หมวดค่าวัสดุ 
วัสดุงานบ้านงานครัว
	2,300,000
	ต.ค.67-ก.ย.68
	(
	
	2,188,028.82
	-ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ตำบลบ้านบึง
	
	

	3
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
	4,500,000
	ต.ค.66-ก.ย.67
	(
	
	4,531,153
	-ดำเนินการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ อบต.บ้านบึง
	
	


  24

  2.2 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษา และการกีฬา
      (2) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	 ลำดับที่
	โครงการ/รายละเอียดโครงการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
(บาท)
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
ตามแผน
	ผลการดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)
	ผลการดำเนินการ
	ข้อเสนอแนะ
	ปัญหาและอุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้ว
	ยกเลิกโครงการ
	
	
	
	

	1
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลตำบลบ้านบึง
	150,000
	ม.ค.68-มิ.ย.68
	(
	-
	144,729
	 -จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  ณ อบต.บ้านบึง เมือวันที่ 24-28 มีนาคม  2568
	 
	 

	2
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬามวลชนตำบลบ้านบึง
	310,000

	พ.ย.67
	(
	-
	295,631
	-จัดการแข่งขันกีฬา จำนวน 5 ประเภท ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง เมื่อวันที่ 
1-3 พฤศจิกายน 2567 
	 
	 


25

2.4 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 (1) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/รายละเอียดโครงการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
(บาท)
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
ตามแผน
	ผลการดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)
	ผลการดำเนินการ
	ข้อเสนอแนะ
	ปัญหาและอุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้ว
	ยกเลิกโครงการ
	
	
	
	

	1
	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา
	10,000
	ต.ค.67-ก.ย.68
	(
	
	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
ในวันสำคัญต่างๆ 
	
	

	2
	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
	35,000
	พ.ย.67
	(
	
	35,000
	-จัดงานประเพณีลอยกระทง โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567
	
	

	3
	โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น  “ประเพณีเทศกาลเดือนเก้า เรียกขวัญ ผูกข้อมือ (กินข้าวห่อ)”
	60,000
	ส.ค.-ก.ย.68
	(
	
	60,000
	 -จัดงานประเพณีท้องถิ่น “ประเพณีเทศกาลเดือนเก้า เรียกขวัญ ผูกข้อมือ (กินข้าวห่อ)” ณ หมู่ที่ 2 บ้านโป่งกระทิงล่าง วันที่ 9-10 สิงหาคม 2568 
	 
	 


26

2.5 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
     (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/รายละเอียดโครงการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
(บาท)
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
ตามแผน
	ผลการดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)
	ผลการดำเนินการ
	ข้อเสนอแนะ
	ปัญหาและอุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้ว
	ยกเลิกโครงการ
	
	
	
	

	1
	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ                                       
	50,000
	ต.ค.67-ก.ย.68
	
	(
	
	-ไม่ได้ดำเนินการ
	
	เนื่องจากส่วนกลางไม่ได้ดำเนินการจัดงานพิธี    


27
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย
  3.1 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
       (1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

	ลำดับที่
	โครงการ/รายละเอียดโครงการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
(บาท)
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
ตามแผน
	ผลการดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)
	ผลการดำเนินการ
	ข้อเสนอแนะ
	ปัญหาและอุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้ว
	ยกเลิกโครงการ
	
	
	
	

	1
	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
	100,000 

	ต.ค.67-ก.ย.68  
	
	(
	 -
	
	
	ไม่มีการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุสาธารณภัย 

	2
	โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

	30,000 
 
	ธ.ค.67-พ.ค.68  
	(
	
	9,225.60
	-ดำเนินการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า หมู่ที่ 1,5,9,14   
	
	

	3
	โครงการเพิ่มเติมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ อปท.
	65,000
	 ต.ค.67-ก.ย.68
	(
	
	58,698
	-ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติ จำนวน 1 ราย 
	
	


28

3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)
	ลำดับที่
	โครงการ/รายละเอียดโครงการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
(บาท)
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
ตามแผน
	ผลการดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)
	ผลการดำเนินการ
	ข้อเสนอแนะ
	ปัญหาและอุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้ว
	ยกเลิกโครงการ
	
	
	
	

	4
	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวเกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัย
	20,000
	ธ.ค.66-พ.ค.67
	(
	
	3,170
	 ดำเนินการอบรมด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย และภัยต่างๆ ณ ศพด.โป่งกระทิงบนและ ศพด.โป่งกระทิงล่าง 
	
	

	5
	โครงการสร้างวินัยจราจร
	20,000

 
	มี.ค.-พ.ค.67
	(
	
	9,062
	ดำเนินการฝึกอบรมการขับขี่จักรยานยนต์ ณ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง วันที่ 18 ธันวาคม 2567 
	
	


29

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ด้านการเมืองการบริหาร
  4.2 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
       (1) แผนงานบริหารทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ/รายละเอียดโครงการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
(บาท)
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
ตามแผน
	ผลการดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)
	ผลการดำเนินการ
	ข้อเสนอแนะ
	ปัญหาและอุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้ว
	ยกเลิกโครงการ
	
	
	
	

	1
	 โครงการปรับภูมิทัศน์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
	30,000 
 
	 ต.ค.66-ก.ย.67  
	(
	
	12,500
	 -ดำเนินการปลูกต้อนไม่บริเวณ หน้าที่ที่ทำการ อบต.บ้านบึง  
	
	


30
  4.4 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 (1) แผนงานบริหารทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ/รายละเอียดโครงการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
(บาท)
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
ตามแผน
	ผลการดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)
	ผลการดำเนินการ
	ข้อเสนอแนะ
	ปัญหาและอุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้ว
	ยกเลิกโครงการ
	
	
	
	

	1
	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ รัฐพิธีต่างๆ
	100,000
	 ต.ค.67,ธ.ค.67, มิ.ย.-ส.ค.68
	(
	
	72,971
	 -จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ รัฐพิธีต่างๆ วันที่ 5 ธันวาคม 67 ,วันที่ 13 ตุลาคม 67 ,วันที่ 23 ตุลาคม 2567 วันที่ 3 มิถุนายน 68,วันที่ 28 กรกฎาคม 68 ,วันที่ 12 สิงหาคม 68
	
	

	2
	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย
	10,000
	มี.ค.68
	(
	
	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
	ดำเนินการจัดนิทรรศการวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2568  
	
	

	3
	โครงการประเมินคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
	15,000
	ส.ค.67
	(
	
	15,000
	-ดำเนินการจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ประเมินคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
	
	

	4
	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
	20,000 
	มี.ค.68
	(
	
	14,180
	-ดำเนินการอบรมผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน เมื่อวันที่  3 ธันวาคม 2567 
	
	


31
5.4 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาการการบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  (1) แผนงานการเกษตร
	ลำดับที่
	โครงการ/รายละเอียดโครงการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
(บาท)
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
ตามแผน
	ผลการดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)
	ผลการดำเนินการ
	ข้อเสนอแนะ
	ปัญหาและอุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้ว
	ยกเลิกโครงการ
	
	
	
	

	1
	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	30,000

	  ม.ค.-ส.ค.68
	(
	-
	 10,809.30
	-ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาอ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำกำจัดวัชพืช บริเวณโรงผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 12 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568  
-ดำเนินการกิจกรรมรักษ์ปลา อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย บริเวณหน้าโรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน วันที่ 12 มีนาคม 2568 
-ดำเนินการปลูกต้อนไม้บริเวณ โรงพบยาบลาบ้านคา วันที่ 29 สิงหาคม 2568  
	
	


32

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6  ด้านเศรษฐกิจ
	ลำดับที่
	โครงการ/รายละเอียดโครงการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
(บาท)
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
ตามแผน
	ผลการดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)
	ผลการดำเนินการ
	ข้อเสนอแนะ
	ปัญหาและอุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้ว
	ยกเลิกโครงการ
	
	
	
	

	ไม่มีการดำเนินการตามข้อบัญญัติตำบล


33
บัญชีครุภัณฑ์
⇨  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
	ลำดับที่
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
(บาท)
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
ตามแผน
	ผลการดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)
	ผลการดำเนินการ
	ข้อเสนอแนะ
	ปัญหาและอุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้ว
	ยกเลิกโครงการ
	
	
	
	

	1
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน  
	2,563,000
	ม.ค.68-ก.ย.68
	 (
	 
	2,560,000
	ดำเนินการตรวจรับรถเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568    
(ใช้จ่ายจากเงินสะสม)
	 
	 

	2
	จัดซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียมชนิดเครื่องยนต์ติดท้ายพร้อมเทรลเลอร์ จำนวน 1 ลำ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2568 (ตามราคาท้องตลาด)
	500,000
	ก.ค.-ก.ย.68
	
	
	
	
	
	กำลังดำเนินการจัดซื้อ
รอส่งมอบครุภัณฑ์


34
บัญชีครุภัณฑ์
⇨  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
	ลำดับที่
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
(บาท)
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
ตามแผน
	ผลการดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)
	ผลการดำเนินการ
	ข้อเสนอแนะ
	ปัญหาและอุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้ว
	ยกเลิกโครงการ
	
	
	
	

	1
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ  จำนวน 1 คัน(มีในมาตรฐานคุภัณฑ์)  
	3,520,000
	ต.ค.67-ธ.ค.67
	 (
	 
	3,498,000
	ดำเนินการตรวจรับเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2568
(ใช้จ่ายจากเงินสะสม)  
	 
	ติดตามจากปีงบประมาณ 2567  

	2
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน(ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
	3,000,000
	ก.ค.-ก.ย.68
	
	
	
	
	
	กำลังดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
กันเงินงบประมาณไว้

	3
	เครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 2 เครื่อง
	400,000
	ก.ค.-ก.ย.68
	(
	
	400,000
	ดำเนินการตรวจรับเมื่อวันที่  4 กันยายน  2568

	
	


35
บัญชีครุภัณฑ์
⇨  แผนงานการพานิชย์  
	ลำดับที่
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
(บาท)
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
ตามแผน
	ผลการดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ใช้
(บาท)
	ผลการดำเนินการ
	ข้อเสนอแนะ
	ปัญหาและอุปสรรค

	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้ว
	ยกเลิกโครงการ
	
	
	
	

	1
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    รถจักรยานยนต์ 120 ซีซี จำนวน 2 คัน
(มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
	120,200 
	ก.ค.-ก.ย.68 
	 (
	 
	 120,200
	ดำเนินการตรวจรับเมื่อวันที่   27 สิงหาคม 2568
   
	 
	 

	2
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครื่องวัดความขุ่นน้ำ จำนวน 1 ตัว
	100,000
	ก.ค.-ก.ย.68
	  (
	
	95,000
	ดำเนินการตรวจรับเมื่อวันที่   10 กันยายน 2568

	
	


36
1.4 ผลสำเร็จที่วัดได้
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ที่ปรากฏใน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 176 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 117,608,800 บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และเกิดผลสำเร็จที่วัดได้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน                   36 โครงการ จำนวนเงิน 22,403,506.90 บาท สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้
	ยุทธศาสตร์
	แผนการดำเนินการทั้งหมด
	ขออนุมัติงบประมาณ
	เบิกจ่าย

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ

	1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
	64
	73,061,000
	3
	7,019,000
	0
	0

	2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
	68
	35,067,800
	35
	23,394,000
	26
	22,197,891

	3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย
	14
	3,775,000
	5
	395,000
	4
	80,155.60

	4. ด้านการเมืองการบริหาร
	20
	2,915,000
	5
	175,000
	5
	114,651

	5. ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	4
	220,000
	1
	30,000
	1
	10,809.30

	6. ด้านเศรษฐกิจ
	6
	2,570,000
	0
	0
	0
	0

	รวม
	176
	117,608,800
	49
	30,843,000
	36
	22,403,506.90


37
1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไขปัญหา 
 ปัญหาที่ได้จากการติดตาม
จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2568

พบว่าการดำเนินโครงการในด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ที่ไม่ได้ดำเนินการนั้นติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ยังไม่ได้รับอนุญาต จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการไปตามแผนการดำเนินงานได้  
ข้อเสนอแนะ
จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2568


ข้อเสนอแนะ................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

38
ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
             1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผลเป็นดังนี้
	ลำดับ
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	1
	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	20
	20

	2
	การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	20
	20

	3
	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
	60
	60

	
	3.1
	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
	(5)
	5

	
	3.2
	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
	(5)
	5

	
	3.3
	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
	(5)
	5

	
	3.4
	ยุทธศาสตร์จังหวัด
	(5)
	5

	
	3.5
	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	(5)
	5

	
	3.6
	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(5)
	5

	
	3.7
	วิสัยทัศน์
	(5)
	5

	
	3.8
	กลยุทธ์
	(5)
	5

	
	3.9
	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
	(5)
	5

	
	3.10
	จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
	(5)
	5

	
	3.11
	แผนงาน

	(5)
	5

	
	3.12
	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
	(5)
	5

	รวมคะแนน
	100
	100


คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้คะแนนร้อยละ ...100.......    เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
39

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563    เรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ในส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	1.2.1 ด้านกายภาพ
	คะแนนเต็มรวม
	20
	 

	
	(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
	(5)
	 5

	
	หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ
	
	

	
	ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
	
	

	
	แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ
	
	

	
	2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น
	
	

	
	เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น
	
	

	
	ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและ
	
	

	
	จำนวนประชากร ฯลฯ
	
	

	
	3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา
	(5)
	5

	
	สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
	
	

	
	สงเคราะห์ ฯลฯ
	
	

	
	4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น
	
	

	
	การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิ
	
	

	
	ปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่
	
	

	
	ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ
	
	

	
	5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
	(5)
	5

	
	คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์
	
	

	
	ฯลฯ
	
	

	
	6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร
	
	

	
	การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว
	
	

	
	อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ
	
	

	
	7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้
	(5)
	5

	
	ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
	
	

	
	8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ
	
	

	
	แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการ
	
	

	
	มีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคม
	
	

	
	ท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุม
	
	

	
	ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิดร่วมท า
	
	

	
	ร่วมตัดสินใจ  ร่วมตรวจสอบ  ร่วมรับประโยชน์
	
	


40
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป  และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง พบว่า ได้คะแนน สูงสุด ..20... คะแนน คิดเป็นร้อยละ ..100...ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ ..20... ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด
41

1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามละประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม                 20 คะแนน ในส่วนของ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง            ผลเป็น ดังนี้
	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	2. การวิเคราะห์
	คะแนนเต็มรวม
	(20)
	 

	สภาวการณ์และ
	1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
	(5)
	5 

	ศักยภาพ
	สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	
	

	
	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	
	

	
	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย
	
	

	
	ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
	
	

	
	ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	
	

	
	และ SDGs (Bottom-up/Top-down)
	
	

	
	2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน
	(5)
	 5

	
	การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม
	
	

	
	ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี  จารีต  ประเพณี
	
	

	
	วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
	
	

	
	
	
	

	
	3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
	(5)
	5

	
	5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ อนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะ เกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์ เชิงเทคนิค Demand (Demand

Analysis)/Global Demand และ Trend
	(5)
	5


42

1.4 ยุทธศาสตร์
            แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามละประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ในส่วนของการ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้ ......60..... คะแนน ผลเป็น ดังนี้
	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	3. ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี(พ.ศ. 2561-2580)
	คะแนนเต็มรวม
การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(60)

(5)
	5

 

	3 . 2 แ ผนพั ฒ น า 
เ ศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13
	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนา 
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและ ประเด็ นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
	(5)
	 5

	3.3 เป้าหมายการพัฒนา             ที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs)
	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/ เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนา ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGsและประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(5)
	5 

	3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด
	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด

	(5)
	 5

	3.5 ยุ ทธศาสตร์การ พัฒน า ข อ ง อ ง ค์ ก ร ปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัด
	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดท าขึ้นแบบ มีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับกร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด
	(5)
	5 


43

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	3.6 ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพ ทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ สภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนด
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้
	(5)
	5 

	3.7 วิสัยทัศน์
	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมี ลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง ชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
	(5)
	 5

	3.8 กลยุทธ์
	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็น ช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม หน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็น ถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุ วิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลัง
ทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร
	(5)
	5 

	3.9 เป้าประสงค์ของแต่ ละประเด็นกลยุทธ์
	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ สนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด
เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร
	(5)
	 5

	3.10 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning)
	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ใน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลสำเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่
จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้
	(5)
	5 


44

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	3.11 แผนงาน
	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการ จำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงาน ตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณ ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่
กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคือ
อะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่
	(5)
	5

	3.12 ความเชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์ในภาพรวม
	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์ รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจาก ยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนา จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ระดับมหภาค
	(5)
	5

	รวมคะแนน
	หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด
	100
	100


45

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
           2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ในประเด็นการให้คะแนนการติดและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผลเป็นดังนี้
	ลำดับ
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	1
	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
	10
	10

	2
	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
	10
	9

	3
	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
	10
	9

	4
	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา
	5
	5

	5
	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
	30
	29

	
	5.1
	ความชัดเจนของชื่อโครงการ
	(5)
	4

	
	5.2
	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
	(5)
	5

	
	5.3
	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การ
	(5)
	5

	
	
	ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
	
	

	
	5.4
	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
	(5)
	5

	
	5.5
	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
	(5)
	5

	
	
	และผลที่คาดว่าจะได้รับ
	
	

	
	5.6
	ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์
	(5)
	5

	
	
	ที่กำหนดไว้
	
	

	6
	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
	35
	25

	
	6.1
	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
	(5)
	5

	
	
	ประจำปีในภาพรวม
	
	

	
	6.2
	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
	(5)
	2

	
	
	แก้ไขปัญหาความยากจน
	
	

	
	6.3
	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
	(5)
	1

	
	
	ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
	
	

	
	
	สิ่งแวดล้อม
	
	

	
	6.4
	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
	(5)
	2

	
	
	เกี่ยวกับสุขภาวะ
	
	

	
	6.5
	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
	(5)
	5

	
	
	เกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต
	
	

	
	
	ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	
	

	ลำดับ
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	6
	6.6
	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	  (5)
	5

	
	6.7
	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ
	(5)
	4

	รวมคะแนน
	100
	86


[image: image2.png]



คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจาก คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้คะแนนร้อยละ .....86...... เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของ การสรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้ ....86........ คะแนน ผลเป็นดังนี้
	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่
ได้

	1. การสรุปสถานการณ์
	คะแนนรวมเต็ม
	(10)
	10

	การพัฒนา
	1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ
	(5)
	5 

	
	ประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการ
	
	

	
	ให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	
	

	
	ตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิง
	
	

	
	เทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global
	
	

	
	Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการ
	
	

	
	เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของ
	
	

	
	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	
	

	
	2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ
	(5)
	 5

	
	ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
	
	

	
	อนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะ
	
	

	
	เกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์
	
	

	
	เชิงเทคนิค Trend หรือน าเทคนิค Demand
	
	

	
	(Demand Analysis)/Global  Demand หรืออื่น
	
	

	
	ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อ
	
	

	
	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กร
	
	

	
	ปกครองส่วนท้องถิ่น
	
	


47
สถานการณ์การพัฒนา มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในเรื่องของกรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ SWOTAnalysis/Demand  (Demand   Analysis)/GlobalDemand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3 การประเมินผลกรนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของการ ประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้ .......9....... คะแนน ผลเป็นดังนี้
	ประเด็นการพิจารณา
	รำยละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่
ได้

	2. การประเมินผลการนำ
	คะแนนรวมเต็ม
	10
	9

	แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มี
	(5)
	 5

	ปฏิบัติในเชิงปริมาณ
	การใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง
	
	

	
	ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม
	
	

	
	ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริง ตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้  สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้
	
	

	
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact)  โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่
	(5)
	 4

	
	ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


48

2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้ ........9...... คะแนน ผลเป็นดังนี้
	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	3.การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
	คะแนนรวมเต็มม
1)การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมิน ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ นำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่   ตรงต่อความต้องการของ ประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจมีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถ ใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม
หลักประสิทธิผล  (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา ดำเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน ราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพการวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบ
ของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น

	10

(5)

(5)
	9

 5 
4


49
 2.5 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา
แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ในส่วนของการ ประเมินผลยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้ .....5....... คะแนน ผลเป็นดังนี้
	  ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา
	(1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะ พัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand  Analysis)/Global demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการ พัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม
(2) การกำาหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะที่เป็นรูปธรรม
	(5)
	5


50
2.5 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ในส่วนของการ ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้ .........29......... คะแนน ผลเป็นดังนี้
	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	5. โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น
  5.1 ความชัดเจนของชื่อ โครงการ
	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) “โครงการพัฒนา”    หมายความว่า โครงการที่ ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ กำหนดไว้
(2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรหรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต
	(30)

5
	29
 4

	5.2 กำาหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ
	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความ ชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการ พัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำาหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลั กษณะเฉพาะเจาะจง  จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ
	5
	 5

	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต ของ โครงการ) มีความชัดเจน น ไปสู่การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง
	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้ าหมายคืออะไร มี ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา ดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำ ที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรอง หรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”
	5
	5


	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	5.4 มีการประมาณการราคา ถูกต้องตามหลักวิธีการ งบประมาณ
	(1)มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนา อย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก วิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับ โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ ราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสใน การกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)
(2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลัก
สำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำาไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น
	5
	 5

	5. โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน(Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด ร้อยละการก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดง ให้เห็นว่าจะดำาเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไร หรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การก าหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความ กว้าง/ความยาว ฯลฯ
	5
	 5


[image: image3.png]



                                                                                                                                      52
	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	5.6 ผลที่คาดว่าจะได้ รับ สอดคล้องกับโครงการและ วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตาม โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์ หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร คำนึงถึง
 (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการ ดำเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้  
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำาเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
	5
	5 


53
2.6 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 35 คะแนน ในส่วนของการ ประเมินผลโครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้ .....24......... คะแนน ผลเป็นดังนี้
	ประเด็นกำรพิจำรณำ
	รำยละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	6. โครงการพัฒนาที่นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
6.1 โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม
	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วย โครงการกิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไป ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรม สาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้
	(35)
5
	24
 5 

	6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายแก้ไขปัญหาความ ยากจน
	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้
	5
	2 

	6.3 โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายด้านการ บริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้
	5
	 1

	6.4 โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำา งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ สุขภาวะ
	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุข ภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำ นวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้
	5
	 2

	6.5 โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้อถิ่น
	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้อถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้
	5
	5

	6.6 โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้าง พื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้
	5
	5

	6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้านการ บริหารจัดการน้ำา
	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการ บริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำ ประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้
	5
	 4


[image: image4.png]



55
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการเมืองการบริหาร   
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเศรษฐกิจ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ งบประมาณ จำนวน 33 โครงการ และโอนตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ  30,843,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ

	1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
	3
	7,019,000

	2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
	35
	23,394,000

	3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย
	5
	395,000

	4. ด้านการเมืองการบริหาร
	5
	175,000

	5. ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	1
	30,000

	6. ด้านเศรษฐกิจ
	0
	0

	รวม
	49
	30,843,000


56
1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
  

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณโดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 36 โครงการ จำนวนเงิน 22,403,506.90 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 30 โครงการ จำนวนเงิน 22,403,506.90 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ

	1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
	0
	0
	0
	0

	2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
	26
	22,197,891
	26
	22,197,891

	3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย
	4
	80,155.60
	4
	80,155.60

	4. ด้านการเมืองการบริหาร
	5
	114,651
	5
	114,651

	5. ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	1
	10,809.30
	1
	10,809.30

	6. ด้านเศรษฐกิจ
	0
	0
	0
	0

	รวม
	36
	22,403,506.90
	36
	22,403,506.90


                                                                                                                     57
1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 และดำเนินการตามแผนงานสรุปได้ดังนี้   
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ 
ตามแผนดำเนินงาน
	งบประมาณตามแผนดำเนินงาน
	โครงการที่ดำเนินการ
	งบประมาณที่ใช้

	1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
	3
	7,019,000
	0
	0

	2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
	35
	23,394,000
	26
	22,197,891

	3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย
	5
	395,000
	4
	80,155.60

	4. ด้านการเมืองการบริหาร
	5
	175,000
	5
	114,651

	5. ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	1
	30,000
	1
	10,809.30

	6. ด้านเศรษฐกิจ
	0
	0
	0
	0

	รวม
	49
	30,843,000
	36
	22,403,506.90



58
1.4 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น   
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ที่ปรากฏใน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 119 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 98,762,800.00 บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณ รายจ่าย และเกิดผลสำเร็จที่วัดได้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 30 โครงการ จำนวนเงิน 21,218,377.79 บาท สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ 
ตามข้อบัญญัติ
	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
	โครงการที่ดำเนินการ
	งบประมาณที่ใช้

	1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
	3
	7,019,000
	0
	0

	2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
	35
	23,394,000
	26
	22,197,891

	3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย
	5
	395,000
	4
	80,155.60

	4. ด้านการเมืองการบริหาร
	5
	175,000
	5
	114,651

	5. ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	1
	30,000
	1
	10,809.30

	6. ด้านเศรษฐกิจ
	0
	0
	0
	0

	รวม
	49
	30,843,000
	36
	22,403,506.90


  
                                                                                                                 59
1.5 ความสำเร็จที่วัดได้ 

สรุปผลการพัฒนาประจำปี 2568
	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2568
	จำนวน   176    โครงการ

	จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ พ.ศ. 2568
	จำนวน     49    โครงการ

	ดำเนินการตามข้อบัญญัติแล้ว
	จำนวน     36    โครงการ

	ไม่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติ
	จำนวน     13    โครงการ

	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2568 จำนวน 176 โครงการ นำมาดำเนินการ 49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  27.84

	โครงการตามข้อบัญญัติปี พ.ศ. 2568 จำนวน 49 โครงการ ดำเนินการแล้ว 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  73.46


ยุทธศาสตร์ที่ 1

จำนวน    3  โครงการ

ดำเนินการ    0  โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2

จำนวน    35 โครงการ

ดำเนินการ  26  โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3

จำนวน   5  โครงการ

ดำเนินการ    4  โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4

จำนวน    5  โครงการ

ดำเนินการ    5  โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5

จำนวน    1  โครงการ       

ดำเนินการ    1  โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6

ไม่มีโครงการ 


ดำเนินการ    -   โครงการ
สรุปครุภัณฑ์

	จำนวนครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติ พ.ศ. 2568
	จำนวน    7     รายการ

	ดำเนินการตามข้อบัญญัติแล้ว
	จำนวน    7    รายการ

	ไม่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติ
	จำนวน      0     รายการ

	ครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติปี พ.ศ. 2568 จำนวน 7 รายการ ดำเนินการแล้ว 7 รายการ คิดเป็นร้อยละ  100 


                                                                                                                       60

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568) เป็นไปด้วยความถูกต้อง และบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ และในอนาคตต่อไป  
ภาคผนวก
คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผล





รายงานผล





ผู้บริหาร ท้องถิ่น





เสนอ





สภาท้องถิ่น





ผู้บริหาร ท้องถิ่น





เสนอ





คณะกรรมกำร พัฒนาท้องถิ่นของ อปท.





เสนอ





ผู้บริหาร ท้องถิ่น





46





51





54








[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


